SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

Phần 1. Phân tích

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Velocity chỉ tính các PBI đạt DoD. PBI ví RikkeiPay mới làm 75%, chưa qua Integration Test nên không được tính SP. | Làm sai lệch Velocity và đánh giá năng lực thực tế của nhóm. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đội cần tìm nguyên nhân đường Burndown đi ngang. | Không có hậu quả do nhận định đúng; tiếp tục kiểm tra để kịp thời xử lý trở ngại. |
| BC3 | Sai | Ngày 3 tăng từ 21 lên 24 SP do thêm PBI “Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn” trị giá 3 SP. | Đánh giá sai năng suất của Developers và xác định sai nguyên nhân biến động. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP và không có dữ liệu chứng minh công việc đã hoàn thành vào ngày 10. | Làm sai lệch báo cáo, khiến tiến độ thực tế không được phản ánh chính xác. |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD nên chưa Done. PBI chưa Done phải quay lại Product Backlog, không tự động chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại. | Làm sai quy tắc tính SP và ảnh hưởng đến việc sắp xếp công việc cho Sprint tiếp theo. |

Phần 2. Vá lỗi

1. Tính lại Velocity Sprint 4

Các PBI đạt DoD:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP.

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP.

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP.

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP.

Phép tính:

Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP.

2. Số SP còn lại đúng của ngày 10

- Thanh toán bằng ví RikkeiPay: 8 SP, chưa Done.

- Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn: 3 SP, chưa làm.

Tổng SP còn lại cuối Sprint = 8 + 3 = 11 SP.

Không được sửa số liệu từ 11 về 0 khi công việc chưa hoàn thành.

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay

PBI ví RikkeiPay chưa đạt DoD nên không được tính vào Velocity Sprint 4 và phải quay lại Product Backlog với giá trị 8 SP. Product Owner xem xét thứ tự ưu tiên và Developers tiếp tục ước lượng, lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo theo quy trình Scrum.