[Thực hành 01] Phân tích hạn chế của mô hình Waterfall

Bước 1. Lập bảng 5 giai đoạn Waterfall

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu | 05/01 – 20/02 | Tài liệu SRS 120 trang đã ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế hệ thống | 21/02 – 25/03 | Thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình | 26/03 – 31/05 | Mã nguồn các tính năng đã chốt | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 – 25/06 | Bản phần mềm chạy được đầu tiên, kết quả kiểm thử | Có |
| 5. Triển khai | 26/06 – 05/07 | Hệ thống được triển khai và go-live | Không |

Lưu ý: Theo yêu cầu của đề, chỉ đánh dấu duy nhất một ô Có tại giai đoạn 4 – Kiểm thử, vì đây là mốc khách hàng lần đầu nhìn thấy phần mềm chạy được.

Bước 2. Tính khoảng mù thông tin

- Ngày khởi động dự án: 05/01.

- Ngày khách hàng lần đầu nhìn thấy phần mềm chạy được: 01/06.

- Khoảng mù thông tin: 147 ngày theo cách tính quy ước của đề bài.

Đây là khoảng thời gian khách hàng chưa được nhìn thấy phần mềm chạy được để đánh giá trực tiếp, dù nhóm đã dành nhiều tháng cho việc phân tích, thiết kế và lập trình.

Bước 3. Tính chi phí phát sinh và ngân sách mới

Công thức tính:

- Chi phí phát sinh = Số nhân sự × Chi phí/người/tháng × Số tháng kéo dài.

- Tổng ngân sách mới = Ngân sách ban đầu + Chi phí phát sinh.

- Tỷ lệ vượt ngân sách = Chi phí phát sinh / Ngân sách ban đầu × 100%.

| Chỉ tiêu | Giá trị / Công thức Excel | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Số nhân sự | 8 | 8 người |
| Chi phí/người/tháng | 25000000 | 25.000.000đ |
| Số tháng kéo dài | 3 | 3 tháng |
| Ngân sách ban đầu | 1800000000 | 1.800.000.000đ |
| Chi phí phát sinh | =B16*B17*B18 | 600.000.000đ |
| Tổng ngân sách mới | =SUM(B19,B20) | 2.400.000.000đ |
| Tỷ lệ vượt ngân sách | =B20/B19 | 33,3% |

Các công thức trên được thiết lập trong file Excel. Nếu thay số nhân sự từ 8 lên 10, chi phí phát sinh sẽ tự động đổi thành 750.000.000đ.

Bước 4. Phân tích 3 hạn chế của Waterfall

1. Cứng nhắc

Từ ngày 05/01 đến 20/02, nhóm đã hoàn thành SRS 120 trang và ký chốt yêu cầu. Tuy nhiên, ngày 01/06, Bộ Y tế ban hành quy định mới khiến MediBook phải làm lại toàn bộ luồng lưu trữ, cho thấy việc chốt yêu cầu từ sớm gây khó khăn khi cần thay đổi.

2. Phản hồi muộn

Khách hàng chỉ nhìn thấy phần mềm chạy được lần đầu vào ngày 01/06, sau các giai đoạn thu thập yêu cầu 05/01–20/02, thiết kế 21/02–25/03 và lập trình 26/03–31/05. Vì vậy, khách hàng có ít cơ hội phản hồi trên phần mềm thực tế trước khi dự án bước vào kiểm thử.

3. Rủi ro cao

Ngày 01/06, khi dự án bắt đầu kiểm thử, quy định mới buộc nhóm làm lại toàn bộ luồng lưu trữ và kéo dài dự án thêm 3 tháng. Với 8 nhân sự và chi phí 25.000.000đ/người/tháng, dự án phát sinh 600.000.000đ, khiến ngân sách tăng từ 1.800.000.000đ lên 2.400.000.000đ, tương đương vượt 33,3%.