THỰC HÀNH 02: Chuyển kế hoạch tuần tự thành lộ trình lặp và tăng trưởng

Bước 1. Tính tỷ lệ Giá trị / Effort

Công thức:

Tỷ lệ=Giá trịEffort

| Thứ tự | Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Giá trị / Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 |
| 2 | F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 |
| 3 | F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 |
| 4 | F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 |
| 5 | F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0,63 |
| 6 | F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,60 |
| 7 | F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 |
| 8 | F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,40 |
| 9 | F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 |
| 10 | F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 |

Lưu ý: Sắp xếp giảm dần chính xác theo tỷ lệ thì F04 và F08 đứng đầu, tiếp theo là F01, F02, F03, F07, F06, F05, F09 và F10.

Bước 2. Loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất

- F09 – Tư vấn video call với bác sĩ: Effort 13 điểm nhưng chỉ có giá trị 2, tỷ lệ 0,15.

- F10 – Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám: Effort 8 điểm nhưng chỉ có giá trị 1, tỷ lệ 0,13.

Lý do loại: Hai tính năng F09 và F10 tiêu tốn nhiều nỗ lực so với giá trị kinh doanh mang lại, nên được loại khỏi lộ trình ban đầu để ưu tiên các tính năng thiết yếu và có giá trị cao hơn cho người dùng.

Tổng effort còn lại:

60-13-8=39 điểm
Lưu ý: Theo bộ số liệu đầu vào, tổng effort của cả 10 tính năng là 68 điểm, nên effort sau khi loại F09 và F10 là 47 điểm. Phép tính đúng là \(68-13-8=47\) điểm.

Bước 3 và 4. Lộ trình Agile theo chu kỳ 2 tuần

Chu kỳ 1

Tuần 1–2

Tính năng: F01, F02, F03

Effort: 5 + 5 + 8 = 18 điểm

Phần mềm chạy được

Giá trị khách hàng: Người dùng có thể đăng nhập, tìm bác sĩ theo chuyên khoa và đặt lịch khám trực tuyến.

Chu kỳ 2

Tuần 3–4

Tính năng: F04, F08, F07, F06

Effort: 3 + 3 + 5 + 5 = 16 điểm

Phần mềm chạy được

Giá trị khách hàng: Người dùng nhận xác nhận lịch hẹn qua SMS, được nhắc lịch trước 24 giờ, xem lịch sử khám và đánh giá bác sĩ.

Chu kỳ 3

Tuần 5–6

Tính năng: F05

Effort: 13 điểm

Phần mềm chạy được

Giá trị khách hàng: Người dùng có thể thanh toán trực tuyến qua ví điện tử, giúp hoàn thiện quy trình đặt lịch và thanh toán trên hệ thống.

Kiểm tra kết quả

| Tiêu chí | Kết quả |
| --- | --- |
| Hai tính năng bị loại | F09, F10 |
| Tổng effort còn lại | 47 điểm |
| Số chu kỳ | 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ 2 tuần |
| Chu kỳ 1 | 18 điểm, gồm đúng F01, F02, F03 |
| Chu kỳ 2 | 16 điểm |
| Chu kỳ 3 | 13 điểm |
| Giới hạn mỗi chu kỳ | Không chu kỳ nào vượt 20 điểm |