ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | ✓ | Trạng thái có tự chuyển “sắp diễn ra”/ “đang diễn ra” khi đến giờ phát không. |
| LS03 |  | ✓ | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý tồn kho như thế nào để chỉ một đơn được xác nhận thành công? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do hiểu phạm vi bao gồm cả việc tự động chuyển trạng thái khi đến giờ phát. Sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 đơn giản hơn LS02 (3 SP) nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho có thể kiểm soát được, trong khi phiếu 8 SP chú ý rủi ro hai khách đặt đồng thời và quy tắc giảm/ hoàn tồn. Do có độ phức tạp và rủi ro cao hơn LS02 (3 SP), chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point dùng để ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ không chắc chắn của User Story, không phải đơn vị đo thời gian cố định. Vì vậy, quy đổi 1 SP = 4 giờ cho mọi User Story là không chính xác. Nhóm sử dụng Velocity, tức tổng SP của các PBI đạt Done trong những Sprint trước, để dự báo khối lượng có thể hoàn thành ở Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP sang giờ.