LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI chọn vào Sprint đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng để dự báo phạm vi Sprint tiếp theo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng |  |  | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity hiện tại là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sử dụng Velocity tham khảo 16 SP để dự báo khối lượng có thể hoàn thành và Capacity để kiểm tra khả năng thực hiện thực tế trong Sprint.

Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc đang hoạt động, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc phù hợp, giảm tình trạng đến trạm nhưng không còn chỗ.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì đây là chức năng trọng tâm giúp người dùng đặt trước vị trí sạc, phù hợp Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì tổng phạm vi đã đạt 11 SP; cần làm rõ quy tắc hủy sát giờ và ưu tiên hoàn thành luồng tìm trạm, xem giờ trống, đặt chỗ trước. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo: 11 SP, thấp hơn Velocity tham khảo 16 SP; không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc; kiểm tra dữ liệu đầu vào. | Form đặt lịch và dữ liệu đặt lịch hợp lệ. | 8 giờ |
| 2 | Xây dựng xử lý kiểm tra trùng lịch, tạo lịch hợp lệ và cấp mã xác nhận. | Lịch sạc được lưu, không trùng thời gian và có mã xác nhận. | 12 giờ |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng ở các ngày 1–4; đặc biệt, giờ công việc còn lại tăng từ 25 giờ ở ngày 3 lên 26 giờ ở ngày 4, trong khi đường lý tưởng giảm từ 21 giờ xuống 18 giờ. Điều này cho thấy tiến độ có dấu hiệu chậm hoặc phát sinh thêm công việc, làm tăng rủi ro không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.

2. Tại Daily Scrum, nhóm nên cùng kiểm tra các Task đang bị chậm, xác định nguyên nhân và phối hợp hỗ trợ để xử lý công việc tồn đọng. Từ ngày 5 đến ngày 10, số giờ còn lại giảm từ 22 xuống 0 giờ, vì vậy nhóm cần tiếp tục theo dõi Burndown hằng ngày và tập trung hoàn thành các PBI đã chọn mà không tự ý thay đổi Story Point.